## Алгоритм 2024
Приложение №_______
к приказу №_______ от «____» _______ 20____ г.
Цветовое обозначение статуса
– Мероприятие "выполнено" - 100%
– Мероприятие "в работе" - 1-99%
– Мероприятие "просрочено"
– Мероприятие "срок не наступил" - 0%
2023-02-13
Алгоритм формирования и исполнения мероприятий плана капитальных вложений среднесрочного инвестиционного портфеля (СИП)
№ п/п | Мероприятие | Отдел / Служба / ПрЭО / ПО / ПрЭР | Срок исполнения | Ответственный | Этапы выполнения
Календарный год
в том числе по месяцам
[5 empty] | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
1. | Подготовка Приказа «О формировании среднесрочного инвестиционного портфеля на очередной календарный год" | Блок закупок | Х
2. | 1.Формирование плановой потребности СИП по проектам поддержания, развития на очередной календарный год в формате согласованного Приложения к Приказу (п.1). 2.Согласование СИП с ответственными по направлениям функций. | 1. Главный инженер ПрЭО "ХН" | Х
2. Главный инженер ПрЭО "МН"
3. Главный инженер ПрЭО "ПН"
4. Главный инженер ПрЭО "ВН"
5. Главный инженер ПО "ОН"
6. Главный инженер ПрЭО "Тюмень"
7. Главный инженер ПрЭО "Ямал"
8. Главный инженер ПРЭР
Направление функций:
1. Оборудование диагностики
2. Оборудование малой энергетики
3. Оборудование для обслуживания теплоэнергетики
4. Оборудование РЗА / ПЭ
5. Компьютерная техника, оргтехника
6. Станки и приспособления малой механизации
7. Модульные и передвижные дома и здания, прочее оборудование социально-бытового назначения.
8. Новые проекты (по запросу)
3. | Функциональная экспертиза инвестиционных проектов (проверка технологической реализуемости, обоснованности инвестиционного проекта, анализ оптимальности графика). | Техническая комиссия по направлениям функций | Х
4. | Подготовка портфеля проектов поддержания и развития основных фондов. | Направление функций: | Х
1. Оборудование диагностики
2. Оборудование малой энергетики
3. Оборудование для обслуживания теплоэнергетики
4. Оборудование РЗА / ПЭ
5. Компьютерная техника, оргтехника
6. Станки и приспособления малой механизации
7. Модульные и передвижные дома и здания, прочее оборудование социально-бытового назначения.
8. Новые проекты (по запросу)
5. | Ценовая, экономическая экспертиза инвестиционных проектов (контроль правильности расчетов денежных потоков и КПЭ проекта, проверка затрат рыночным условиям). Финансирование инвестиционных проектов. | Техническая комиссия по направлениям функций, экономическая комиссия | Х
6. | Защита плана капитальных вложений среднесрочного инвестиционного портфеля с Департаментом энергетики ДГиЭ БРД ПАО «Газпром нефть» | Технический блок | Х
7. | Подготовка закупочного комплекта: (коммерческое предложение, техническое задание, внутренний заказ). | Направление функций: | Х
1. Оборудование диагностики
2. Оборудование малой энергетики
3. Оборудование для обслуживания теплоэнергетики
4. Оборудование РЗА
5. Компьютерная техника, оргтехника
6. Станки и приспособления малой механизации
7. Модульные и передвижные дома и здания, прочее оборудование социально-бытового назначения.
8. Новые проекты (по запросу)
8. | Сопровождение организации и проведения закупочных процедур (организационно-техническое обеспечение работы закупочной комиссии при принятии решений по рассмотрению, оценке и сопоставлению заявок по проектам развития и поддержания). | Технический блок | Х
9. | Освоение инвестиционных проектов на очередной календарный год. Инвестиционный мониторинг (ежемесячная аналитическая информация по проектам о причинах фактических и прогнозных отклонений в течение календарного года). Актуализация прогноза освоения и финансирования среднесрочного инвестиционного портфеля. | Направление функций: | Х
1. Оборудование диагностики
2. Оборудование малой энергетики
3. Оборудование для обслуживания теплоэнергетики
4. Оборудование РЗА
5. Компьютерная техника, оргтехника
6. Станки и приспособления малой механизации
7. Модульные и передвижные дома и здания, прочее оборудование социально-бытового назначения.
8. Новые проекты (по запросу)
10. | Формирование потребности среднесрочного инвестиционного портфеля ООО «Газпромнефть Энергосистемы» на очередной календарный год с внесением информации в ГПЗ. | 1. Главный инженер ПрЭО "ХН" | Х
2. Главный инженер ПрЭО "МН"
3. Главный инженер ПрЭО "ПН"
4. Главный инженер ПрЭО "ВН"
5. Главный инженер ПО "ОН"
6. Главный инженер ПрЭО "Тюмень"
7. Главный инженер ПрЭО "Ямал"
8. Главный инженер ПРЭР
Направление функций:
1. Оборудование диагностики
2. Оборудование малой энергетики
3. Оборудование для обслуживания теплоэнергетики
4. Оборудование РЗА
5. Компьютерная техника, оргтехника
6. Станки и приспособления малой механизации
7. Модульные и передвижные дома и здания, прочее оборудование социально-бытового назначения.
8. Новые проекты (по запросу)
Сегодня

## Задачи Проблемы Влияние
Освоение инвестиционных проектов на очередной календарный год.
Инвестиционный мониторинг (ежемесячная аналитическая информация по проектам о причинах фактических и прогнозных отклонений в течение календарного года).
Актуализация прогноза освоения и финансирования среднесрочного инвестиционного портфеля.
п/п | Задачи | Проблемы. | Влияние
1. | Консолидированный свод плановой потребности СИП по проектам поддержания, развития на очередной календарный год в формате согласованного Приложения к Приказу (п.1). | Свод плановой потребности СИП на очередной календарный год формируется разными ответственными. | Разработка мероприятий по достижению целевых параметров.
2. | Нормализация плановой потребности инвестиционного портфеля, КПЭ проектов, связанные с изменением функциональных условий либо прочих факторов. | Формирование нормализации осуществляется разными ответственными. | Разработка мероприятий по достижению целевых параметров.
3. | Обрисовка, ранжирование инвестиционного портфеля: снижение / увеличение годового лимита финансирования инвестиционного бюджета портфеля на то или иное функциональное направление, производство. | Формирование ранжирования осуществляется разными ответственными. | Разработка мероприятий по достижению целевых параметров.
4. | Формирование презентационного материала по инвестиционному портфелю в целом по Обществу с детализацией по функциональным направлениям. | Консолидация формируется разными ответственными. | Разработка мероприятий по достижению целевых параметров.
5. | Участие в процедуре защиты инвестиционного портфеля в ДО, а также участие в последовательном рассмотрении плановой потребности СИП до органа, который уполномочен принимать решение о реализации (отказе от реализации инвестиционного портфеля). | - | Разработка мероприятий по достижению целевых параметров.
6. | Контроль корректности формирования внутренних заказов потребности СИП в системе 1 С в разрезе производств, функциональных направлений. Согласование внутренних заказов в программе 1 С по выделенным ролям. | 1. Существующая единая система (среда) при согласовании ВЗ не позволяет оперативно согласовывать заказы в связи с несвоевременностью ответов специалистов / слабо налажено решение вопросов «в рабочем порядке». 2. Отсутствие контроля за качественное, оперативное и достоверное внесение информации в систему 1 С по потребности СИП. | 1. Регламентирование нормативных сроков для предоставления ответа / согласования ВЗ в системе 1 С (ЗНИ создает МТО). 2. Разработка мероприятий по достижению целевых параметров.
7. | Согласование анализа НМЦ договора, обосновывающих расчетных таблиц блока закупок. | Не ведется. Предупреждение отклонений фактических затрат от имеющихся лимитов финансирования. | Разработка мероприятий по достижению целевых параметров.
8. | Организация и проведение на ежемесячной основе совещаний, встреч с производствами, представителями отдела закупок в части закупа СИП согласно существующего плана инвестиционного портфеля на очередной календарный год. | Организация и проведение совещаний, встреч ведется разными ответственными. | Разработка мероприятий по достижению целевых параметров.
9. | Ежемесячный инвестиционный мониторинг (ежемесячная аналитическая информация по проектам о причинах фактических и прогнозных отклонений в течение календарного года). Анализ влияние факторов (ценовых, количественных, закупочных и т.д.) | Не ведется. | Управление рисками на ежемесячной основе. Разработка мероприятий по достижению целевых параметров.
10. | Анализ статистики прошлых лет по освоению / невыполнению плана финансирования инвестиционного портфеля. | Не ведется. Отсутствие контроля по управлению инвестиционной деятельностью. | Управление рисками на долгосрочную перспективу. Повышение обоснованности принятия решений. Разработка мероприятий по достижению целевых параметров.